## 21日コース調査
地点 | 文化会館からの 距離（片道(m)） | 班 | コース | かかった時間
臼井医院 | 300 | A | 最短距離
澤村ビル | 400 | B | 最短距離
中村ビル | 450 | C | 最短距離 | ８分
中喜ビル | 350 | D | 最短距離
三島銀行 | 350 | E | 少し遠回り
Eフラット | 280 | F |  | ４分
パーラー | 350 | G | 最短距離
とん亭ビル | 500 | G | １本道のため距離の割に早くつく | ８分

## 21日
グループ | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1
引率スタッフ | 山内 | 西林 | 小宮 | 井口 | 井上 | 下田中教員 | 下田中教員
傷病者 | 佐野 | 高田し | 高田ゆ | 山浦 | 中原 | 増田
備考 |  | 距離が一番近いので少し遠回りをさせる
参加生徒数 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7
| 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 傷病者対応@Eフラット | 傷病者対応@三島信用金庫 | 傷病者対応＠中喜ハイツ | 傷病者対応＠臼井医院 | 傷病者対応＠沢村ビル | 変更：とん亭ビル 傷病者対応＠パーラーACB | 傷病者対応@大安寺上
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館
グループ | A-2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2
引率スタッフ | 尾崎 | 福井 | 木村 | 秦 | Lucy | 下田中教員 | 下田中教員
傷病者 | 佐野 | 高田し | 高田ゆ | 山浦 | 中原 | 増田
備考 |  | 距離が一番近いので少し遠回りをさせる
参加生徒数 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7 | 6〜7
| 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ | 災害対策本部の立ち上げ
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請 | 津波避難ビルについての状況確認要請
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 傷病者対応@Eフラット | 傷病者対応@三島信用金庫 | 傷病者対応＠中喜ハイツ | 傷病者対応＠臼井医院 | 傷病者対応＠沢村ビル | 変更：とん亭ビル 傷病者対応＠パーラーACB | 傷病者対応@大安寺上
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館 | 搬送＠市民文化会館
他スタッフ | 危機管理監（共通） | 沖田
| 救急救命士（共通） | 星野
| 炊き出し指導 | 氏田

## 22日
所要時間 | 場所 | 災害本部からの指示 | 傷病者役など | 通知するタスク（前のタスク完了後） | スタッフ配置
| Nanz VILLAGE | 受付とルール説明 |  |  | 田村
0:00 | Nanz VILLAGE | 愛知・静岡を震源とする地震【震度6強】が発生しました。津波などの危険性があるため、揺れが収まり次第高台へ避難してください。 |  |  | 沖田
0:02 | Nanz VILLAGE | ①災害対策本部の立ち上げ その他、状況について説明 ・津波の到達から1日が経過 ・自治体から避難指示がだされて、下田中学校にて災害対策本部を設置 ・行方不明者の安否確認で混乱が生じる ・断続的に強い余震が続いている |  |  | 沖田
0:05 | Nanz VILLAGE | ①防災無線が不通であるので、現地の状況を確認するよう要請。 (危機管理管がシナリオを読み上げる。同時に、同行者は密かに最初のタスクを通知する。) |  | 【A-1】出動指示 災害対策本部より、下田市街地の津波避難ビルについての状況確認の要請がありました。場所は、「三島信用金庫下田中央支店」です。安全なルートで現地に向かい、被害状況を確認してください。（なお、現地では救急救命士による講習があります。） | 沖田
0:10 |  | DECOのルール説明&各チームで対応について会議
0:20 | 三島信用金庫下田中央支店 | 津波避難ビルに傷病者役がいるので、その対応を要請。 | 星野が対処方法を講習し、救命方法テキストを渡す。 傷病者役：5名 | 【A-2】傷病者搬送要請 津波避難ビルに傷病者を発見しました。災害対策本部より、適切な処置と救護所として設置された「臼井医院」への搬送要請がありました。安全なルートで現地に向かい、搬送を完了してください。 | 救命講師：星野 傷病者：山浦、中原、増田、Lucy、秦
0:35 | 臼井医院 | 傷病者の搬送 |  | 【A-3】炊き出し支援要請 広域避難所が設置された「下田市文化会館」にて炊き出し支援要請がありました。サバイバル飯セットを使い、火に気をつけながら飯ごうを行ってください。（スタッフによるサバイバル飯制作のレクチャーがあります） | 医療スタッフ役：尾崎
0:45 | 市民文化会館 | 避難所での炊き出し | 氏田がサバ飯のレクチャーを行い、サバ飯テキストを渡す。 スタッフ：3名 | 【A-4】物資搬送要請 炊き出し支援を行った後に、災害対策本部長にこれまでの実施報告をおこなってください。安全なルートで災害対策本部(NanzVILLAGE)に戻り、被害状況及び実施報告を行ってください。 | 講師：氏田 スタッフ：山内、福井
0:55 | Nanz VILLAGE |  |  |  | 沖田

## TASK
タスク | 名前 | 備考
アイパッドの確保 | 福井 | 伊能社中5台＋首都大2台
下田市のハザードマップを150部手配 | 尾崎 | 21日金曜午前中に下田市役所に受け取りに行く
３パターンぐらいの傷病者の想定 生徒への無料冊子をもらってくる | 星野 | １パターンは低体温 ムラージュする人は、21日7人、22日5人
サバ飯セットの準備と当日のレクチャー＋かんたんな冊子 | 氏田 | 21日は14セット、22日は10セット
DECOシールとリーフレットの発注 | 田村 | DECOシール：100~500、リーフレット:500
下田文化会館との連絡 | 沖田
DECOアプリ設定

## ITEM
大項目 | 中項目 | 個数 | 担当 | 備考
すごい災害訓練DECOセット（班に配布するもの）
| iPad | 7台 | 田村（３台）、沖田（４台） | アプリ：DECO、カメラ
| iPadの防水カバー | 8個 | 尾崎、田村
| バインダー | 30個 | 尾崎、福井
| 下田市の地図 |  | 尾﨑
| DECOアプリマニュアル | 15 | 沖田 | 各班1-2枚程度
応急処置セット |  | 8セット | 沖田 | 本部展示用兼緊急用に１つ＋７班分
| 配布用の応急処置マニュアル |  | 沖田 | NHK そなえる防災より（人数分？）
| 救急キット | 8 | 沖田 | 購入済み
| ペットボトル | 8 | 沖田 | 320ml
| 穴空蓋＋通常蓋 | 各8 | 沖田
| サバイバルシート | 10枚程度 | 沖田 | 使い捨て（100均）
| ビニール手袋 |  | 沖田 | 使い捨て（100均）、処置の際に使う用
| 消耗品の補充 |  | 沖田 | テープ、包帯等（駅前の薬局でも補充可能）
サバ飯セット |  | 25セット | 氏田
| アルミ缶50個 | 50 | 準備済
| 紙パック100個 | 100 | 準備済
| アルミホイル3本 | 3 | 購入してほしい | 首都大組購入
| 棒状のライター4個 | 4 | 購入してほしい | 首都大組購入
| 計量カップ2個 | 2 | 購入してほしい | 首都大組購入
| 軍手(人数分） |  | 購入してほしい | 首都大組購入
| 消化剤 | 1 |  | 首都大組購入
マニュアル
| お米5kg | 1袋 | 田村
| お米袋 | 30袋 | 田村
| ビデオカメラ | 1台 | 西林
| 延長コード | 4個 | 尾崎、沖田 | 22日使用
| ラミネーター | 1台 | 田村
| プリンター | 1 | 尾崎
| #beOrangeセット | 1セット | 田村
| モニター | 1台 | 田村
| Estimote Beacon | 28個 | 田村
| ラミネーター用紙 | A4:20枚弱、A3:25枚 | 田村 | A4が足りないかも
| シール |  | 福井 | マッピング用に使う丸のシール
| フィールドペーパー | 100枚 | 田村
| ノベルティシールセット | 100枚 | 田村 | 竹内さんの家に発送済み
| 遊ぼう祭ステッカー | 150枚 | 田村 | 竹内さんの家に発送済み
| テーブルクロス(白) | 11枚 |  | 首都大組購入

## STAFF
| 詳細はこちら |  |  |  |  | 2016-10-21 |  |  |  |  | 2016-10-22
| 氏名 | 携帯電話 | 2日のプレ | 行き | 帰り | 役割 | 帯同するチーム | 傷病者役 | 初期配置 | 備考 | 役割 | 帯同するチーム | 傷病者の設定 | 配置場所 | 備考
例 | 田中一 | 090-xxxx-xxxx | 参加 |  |  | PM | 3班（途中合流） | 有 | B地点 | なし | PM | 2班 | なし | スタート地点 | 最初から帯同
| 星野幸太郎 | 080-1306-8698 | 不参加 | 星野Car | 22日@星野Car | 傷病者メイク/医学アドバイザー |  |  |  |  | 傷病者メイク/医学アドバイザー
| 氏田洵悠 | 090-4985-0798 | 不参加 | 星野Car | 22日@尾﨑Car | サバ飯 |  |  |  |  | サバ飯 |  |  |  | 途中離脱かも？
| 田村賢哉 | 090-606-36784 | 不参加 | レンタカー |  | 遊ぼう祭統括チーム |  |  |  |  | 遊ぼう祭統括チーム
| 尾崎正志 | 090-6324-8925 | 不参加 | 尾﨑Car | 22日@尾﨑Car
| 福井裕晋 | 080-2905-0149 | 参加 | シンカー
| 沖田翔 | 090-606-36784 | 参加 | 星野Car
| 西林直哉 | 080-3860-1749 | 参加 | レンタカー
| 山内啓之 | 090-3589-1020 | 不参加 | 星野Car | 22日@尾﨑Car